## Vista completa
Easy Money Pay — Product Backlog Clasificado
ID | Historia de Usuario | Usuario | Tipo | Épica | MoSCoW | Dificultad | Justificación técnica | Sprint Asignado
HU06 | Selección de Roles | Todos los usuarios | Funcional | E1: Acceso | Must | Baja | Primer contacto con la app: definir flujos de navegación según rol; lógica sencilla de UI | SP1 - Feb 25 / Mar 10
HU02 | Ingreso de más consumidores a una misma mesa | Usuario corriente | Funcional | E1: Acceso | Must | Baja | Unirse a una sesión de mesa existente; funcionalidad de acceso sin lógica compleja | SP1 - Feb 25 / Mar 10
HU04 | Agregar productos a un único usuario | Usuario consumidor principal, Usuario consumidor | Funcional | E2: Gestión | Should | Baja | Extensión de la división de cuenta: UI sencilla, lógica ya conocida | SP1 - Feb 25 / Mar 10
HU12 | Ticket virtual | Cliente | Funcional | E2: Gestión | Should | Baja | Generación de comprobante digital al final del pago: lógica de presentación simple | SP1 - Feb 25 / Mar 10
HU07 | Historial de transacciones | Administrador | Funcional | E2: Gestión | Should | Baja | Consulta de registros históricos: pantalla de listado sin lógica de negocio compleja | SP1 - Feb 25 / Mar 10
HU20 | Carga rápida de información | Usuario consumidor | No Funcional | E4: Calidad | Should | Muy Baja | Optimización de tiempos de carga: ajuste de rendimiento sobre módulos ya existentes | SP1 - Feb 25 / Mar 10
HU11 | Verificación de pago al cliente principal | Cliente | Funcional | E3: Pagos | Could | Muy Baja | Caso de uso secundario de baja prioridad: no bloquea ningún flujo anterior | SP1 - Feb 25 / Mar 10
HU14 | Visualización de la cuenta | Usuario consumidor | Funcional | E2: Gestión | Must | Media | Renderizado dinámico de ítems del POS: depende de la conexión con comandas | SP2 - Mar 11 / Abr 26
HU13 | Validación por código de factura | Usuario consumidor | Funcional | E2: Gestión | Should | Media | Parte del flujo de acceso: el usuario valida su número de orden del recibo físico para confirmar que está en la mesa correcta | SP2 - Mar 11 / Abr 26
HU18 | Confirmación de pago al cajero | Cajero | Funcional | E3: Pagos | Must | Media | Notificación bidireccional app-caja al completar todos los pagos de la mesa | SP2 - Mar 11 / Abr 26
HU05 | Selección método de pago | Usuario consumidor | Funcional | E3: Pagos | Must | Media | UI de selección + enrutamiento lógico: pasarela digital vs efectivo | SP2 - Mar 11 / Abr 26
HU16 | Pago individual de ítem | Usuario consumidor | Funcional | E3: Pagos | Should | Media | Variante de lógica de división: permite que un usuario absorba el 100% de un ítem | SP2 - Mar 11 / Abr 26
HU09 | Método de pago Efectivo | Usuario consumidor | Funcional | E3: Pagos | Should | Baja | Flujo alternativo sin integración externa: confirmación manual por cajero | SP2 - Mar 11 / Abr 26
HU10 | Verificación pago por efectivo | Cajero | Funcional | E3: Pagos | Should | Baja | Confirmación de pago en caja al cajero: extensión sencilla de la confirmación de pago | SP2 - Mar 11 / Abr 26
HU21 | Estabilidad del sistema | Dueño del restaurante | No Funcional | E4: Calidad | Should | Media | Pruebas de estrés y manejo de errores sobre módulos ya construidos en SP1 | SP2 - Mar 11 / Abr 26
HU01 | Escaneo del QR | Usuario consumidor | Funcional | E1: Acceso | Must | Muy Alta | Punto de entrada del sistema: requiere integración con cámara del dispositivo y generación/lectura de QR por mesa | SP3 - Abr 26 / May 26
HU15 | Conexión con sistema de comandas | Sistema | Funcional | E2: Gestión | Must | Muy Alta | Integración con sistema POS externo del restaurante: mayor complejidad técnica del proyecto | SP3 - Abr 26 / May 26
HU03 | División de la cuenta | Sistema | Funcional | E2: Gestión | Must | Muy Alta | Núcleo del negocio: lógica de reparto dinámico entre N usuarios con estados en tiempo real | SP3 - Abr 26 / May 26
HU17 | Redirección a pasarela de pagos | Usuario consumidor | Funcional | E3: Pagos | Must | Muy Alta | Integración con PSE / pasarela externa: manejo de seguridad, tokens y flujos de retorno | SP3 - Abr 26 / May 26
HU08 | Verificación de pago por cajero | Cajero | Funcional | E3: Pagos | Must | Alta | Sincronización en tiempo real entre app y caja: manejo de estados de pago concurrentes | SP3 - Abr 26 / May 26
HU22 | Seguridad en pagos | Usuario consumidor | No Funcional | E4: Calidad | Must | Alta | Cifrado de transacciones, cumplimiento de estándares: transversal a todo el módulo de pagos, se propone tercerizarlo | SP3 - Abr 26 / May 26
HU19 | Compatibilidad con dispositivos | Usuario consumidor | No Funcional | E4: Calidad | Should | Media | Testing en Android e iOS: requiere que todos los flujos funcionales estén listos para validar | SP3 - Abr 26 / May 26

## Sprints
Easy Money Pay — Sprint Planning · 3 Sprints · Feb 25 → May 26
Sprint | Período | Foco | ID | Historia de Usuario | Usuario | MoSCoW | Dificultad | Épica
SP1 | 25/02/2026 – 10/03/2026 | Arranque: funcionalidades base y baja complejidad | HU06 | Selección de Roles | Todos los usuarios | Must | Baja | E1: Acceso
SP1 | 25/02/2026 – 10/03/2026 | Arranque: funcionalidades base y baja complejidad | HU02 | Ingreso de más consumidores a una misma mesa | Usuario corriente | Must | Baja | E1: Acceso
SP1 | 25/02/2026 – 10/03/2026 | Arranque: funcionalidades base y baja complejidad | HU04 | Agregar productos a un único usuario | Usuario consumidor principal, Usuario consumidor | Should | Baja | E2: Gestión
SP1 | 25/02/2026 – 10/03/2026 | Arranque: funcionalidades base y baja complejidad | HU12 | Ticket virtual | Cliente | Should | Baja | E2: Gestión
SP1 | 25/02/2026 – 10/03/2026 | Arranque: funcionalidades base y baja complejidad | HU07 | Historial de transacciones | Administrador | Should | Baja | E2: Gestión
SP1 | 25/02/2026 – 10/03/2026 | Arranque: funcionalidades base y baja complejidad | HU20 | Carga rápida de información | Usuario consumidor | Should | Muy Baja | E4: Calidad
SP1 | 25/02/2026 – 10/03/2026 | Arranque: funcionalidades base y baja complejidad | HU11 | Verificación de pago al cliente principal | Cliente | Could | Muy Baja | E3: Pagos
SP2 | 11/03/2026 – 26/04/2026 | Flujos de pago, visualización y calidad | HU14 | Visualización de la cuenta | Usuario consumidor | Must | Media | E2: Gestión
SP2 | 11/03/2026 – 26/04/2026 | Flujos de pago, visualización y calidad | HU13 | Validación por código de factura | Usuario consumidor | Should | Media | E2: Gestión
SP2 | 11/03/2026 – 26/04/2026 | Flujos de pago, visualización y calidad | HU18 | Confirmación de pago al cajero | Cajero | Must | Media | E3: Pagos
SP2 | 11/03/2026 – 26/04/2026 | Flujos de pago, visualización y calidad | HU05 | Selección método de pago | Usuario consumidor | Must | Media | E3: Pagos
SP2 | 11/03/2026 – 26/04/2026 | Flujos de pago, visualización y calidad | HU16 | Pago individual de ítem | Usuario consumidor | Should | Media | E3: Pagos
SP2 | 11/03/2026 – 26/04/2026 | Flujos de pago, visualización y calidad | HU09 | Método de pago Efectivo | Usuario consumidor | Should | Baja | E3: Pagos
SP2 | 11/03/2026 – 26/04/2026 | Flujos de pago, visualización y calidad | HU10 | Verificación pago por efectivo | Cajero | Should | Baja | E3: Pagos
SP2 | 11/03/2026 – 26/04/2026 | Flujos de pago, visualización y calidad | HU21 | Estabilidad del sistema | Dueño del restaurante | Should | Media | E4: Calidad
SP3 | 26/04/2026 – 26/05/2026 | Integraciones críticas y alta complejidad | HU01 | Escaneo del QR | Usuario consumidor | Must | Muy Alta | E1: Acceso
SP3 | 26/04/2026 – 26/05/2026 | Integraciones críticas y alta complejidad | HU15 | Conexión con sistema de comandas | Sistema | Must | Muy Alta | E2: Gestión
SP3 | 26/04/2026 – 26/05/2026 | Integraciones críticas y alta complejidad | HU03 | División de la cuenta | Sistema | Must | Muy Alta | E2: Gestión
SP3 | 26/04/2026 – 26/05/2026 | Integraciones críticas y alta complejidad | HU17 | Redirección a pasarela de pagos | Usuario consumidor | Must | Muy Alta | E3: Pagos
SP3 | 26/04/2026 – 26/05/2026 | Integraciones críticas y alta complejidad | HU08 | Verificación de pago por cajero | Cajero | Must | Alta | E3: Pagos
SP3 | 26/04/2026 – 26/05/2026 | Integraciones críticas y alta complejidad | HU21 | HU22 | Usuario consumidor | Must | Alta | E4: Calidad
SP3 | 26/04/2026 – 26/05/2026 | Integraciones críticas y alta complejidad | HU19 | Compatibilidad con dispositivos | Usuario consumidor | Should | Media | E4: Calidad

## Resumen
Easy Money Pay — Resumen del Proyecto
Sprint | Período | # HU | Enfoque | Must | Should / Could
SP1 | 25/02/2026 – 10/03/2026 | 7 | Arranque: funcionalidades base y baja complejidad | 2 | 5
SP2 | 11/03/2026 – 26/04/2026 | 8 | Flujos de pago, visualización y calidad | 3 | 5
SP3 | 26/04/2026 – 26/05/2026 | 7 | Integraciones críticas y alta complejidad | 6 | 1
TOTAL | Feb 25 – May 26 | 22 | 22 HU · 3 Sprints | 11 | 11
Dificultad
Muy Alta | Integración externa / lógica central compleja
Alta | Sincronización en tiempo real / seguridad
Media | Flujos de negocio con dependencias
Baja | Extensiones de funcionalidad existente
Muy Baja | Optimizaciones y casos secundarios