## Estimar CostosxHora (hidden)
PLANTILLA DE AYUDA PARA COSTOS | [14 empty] | PLANTILLA COSTOS
Módulo / Épica | Id. Act | Actividad /Tarea | Tipo de recurso (Personal, Materiales, Equipo) | Recursos |  | Disponibilidad de Cada Recurso ( Capacidad Maxima por día) (%,horas) | p | m | o | Esfuerzo (pert) horas | Desviación (p-0)/6 | Duración de actividad(esfuerzo en horas) | Capacidad Máxima (% Horas¨dia) | Disponibilidad Recurso Horas al dia | Costo recurso por hora | Costo por actividad | costo por W.P
Autenticación |  | Registrar usuarios nuevos | Personal | Desarrollador |  | 3% | 4 | 3 | 1 | 2.8333 | 0.5 | 26.6667 | 15% | 4 | 25000 | 100000 | 260000
|  | Contruir requisitos | Personal | Product Owner |  | 10% | 5 | 5 | 3 | 4.6667 | 0.33333 | 40 | 16% | 6.4 | 25000 | 160000
|  | Desarrollo de funciones | Equipo | Desarrolladores, testers |  | 20% | 8 | 6 | 4 | 6 | 0.66667 | 53.3333 | 50% | 26.6667 |  | 0
|  | Desarrollo de diseño | Equipo | Scrum master |  | 5% | 5 | 4 | 2 | 3.8333 | 0.5 | 34.6667 | 100% | 34.6667 |  | 0
|  | Desarrollo de experiencia de usuario | Equipo |  | Desarrolladores | 5% | 8 | 6 | 4 | 6 | 0.66667 | 53.3333 | 100% | 53.3333 |  | 0
|  | Desarrollo de Base de datos | Equipo | Product Owner |  | 13% | 7 | 5 | 4 | 5.1667 | 0.5 | 45.3333 | 100% | 45.3333 |  | 0
|  | Desarrolllo panel de administrador | Equipo | Desarrolladores, Testers |  | 10% | 6 | 5 | 3 | 4.8333 | 0.5 | 42.6667 | 100% | 42.6667 |  | 0
|  | Registrar claves de admon | Personal | Scrum master |  | 2% | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 0.16667 | 10.6667 | 100% | 10.6667 |  | 0
|  | Desarrollo conexion con base de datos | Equipo | Desarrolladores, Testers |  | 2% | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 0.16667 | 10.6667 | 100% | 10.6667 |  | 0
|  | Sprints | Equipo | Todos |  | 4% | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.33333 | 18.6667 | 100% | 18.6667 |  | 0
|  | Entrega de avances al cliente | Equipo | Product Owner |  | 3% | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.33333 | 18.6667 | 100% | 18.6667 |  | 0
|  | Desarrollo metodos de pagos | equipo | Desarrolladores, Testers |  | 5% | 4 | 3 | 1 | 2.8333 | 0.5 | 26.6667 | 100% | 26.6667 |  | 0
|  | Conexion con la pasarela de pagos (PSE ETC) | equipo | Desarrolladores |  | 5% | 4 | 2 | 1 | 2.1667 | 0.5 | 21.3333 | 100% | 21.3333 |  | 0
|  | Desarrollo de pruebas funcionales | equipo | Desarrolladores |  | 8% | 6 | 5 | 3 | 4.8333 | 0.5 | 42.6667 | 100% | 42.6667 |  | 0
|  | Desarrollo de tokens | Equipo | Desarrolladores |  | 5% | 4 | 3 | 2 | 3 | 0.33333 | 26.6667 | 100% | 26.6667 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0

## Estimar por puntos de historia (hidden)
PLANTILLA DE AYUDA PARA ESTIMACIÓN |  |  |  | PLANTILLA COSTOS
Módulo / Épica | HU | Actividad /Tarea | Punto de historia | Costo punto de historia | Costo por actividad | costo por Módulo/Épica
ACCESO | como usuario consumidor, quiero poder acceder al sistema para poder hacer la orden y agregar a mas usuarios a la cuenta | Asegurar que el Qr sea legible para que el consumidor pueda acceder a la pagina |  | 507562.2 | 0 | 0
|  | Implementación de la funcionalidad back-end |  | 507562.2 | 0
|  | Agregar validación y manejo de errores |  | 507562.2 | 0
|  | Pruebas y verificación |  | 507562.2 | 0
0
0
0
0
0
0
0
GESTION | Al ingrear a una misma mesa el sistema debe de ir diviendo el monto total de la cuenta según el numero n de usuarios pertenecientes a la misma orden |  |  | 507562.2 | 0 | 0
|  | Implementación de la funcionalidad back-end |  | 507562.2 | 0
|  | Agregar validación y manejo de errores |  | 507562.2 | 0
|  | Pruebas y verificación |  | 507562.2 | 0
0
| como usuario consumidor, quiero que el sistema divida el monto total por el numero de usuarios de la misma mesa, ticket con el monto total se le enviara al primer usuario que se loggeo, si hay un usuario que pidio un producto aparte el costo de ese producto se le agrega a su monto por pagar | Asegurar que el sistema me divida el monto total correctamente |  |  | 0
|  | enviar correctamente el ticket al primer usuario que se loggeo |  |  | 0
|  | implemetar a su monto final, el costo del producto que pidio adiccionalmete el usuario |  |  | 0
|  | Implementación de la funcionalidad back-end |  |  | 0
|  | Agregar validación y manejo de errores |  |  | 0
|  | Pruebas y verificación |  |  | 0
0
| como administrador quiero poder ver el resumen de pagos echos de manera compartida | Asegurar que el sistema pueda revisar todos los pagos que se han echo de manera compartida
GESTION
| Como usuario consumidor quiero ingresar mi numero de orden dentro de un apartado de la pagina para validar que hago parte de la cuenta correcta; ademas de poder ver los productos por los que estoy pagando; adicionalmente quiero poder asumir el 100% del monto de otro integrante de la mesa para evitar que en caso de perdida de conexion o otras razones no se pueda concretar el pago. | Asegurar que pueda ingresar el numero de esa y el numero de orden y verificar que si sea mi mesa y en caso de que no exista la masa salga un error
Asegurar que el usuario pueda ver un resumen de su compra para seguridad y transpariencia
Asegurar que el usuario pueda asumir todo el valor a pagar de otro usuario por si algo ocurre con ese usuario
Implementación de la funcionalidad back-end
Agregar validación y manejo de errores
|  | Pruebas y verificación |  |  | 0
0
PAGOS
| Como usuario consumidor quiero ser redirigido a una pasarela de pagos para poder cancelar mi parte de la cuenta de forma digital | Asegurar la conexion a la pasarela de pagos |  | 507562.2 | 0 | 0
|  | Implementación de la funcionalidad back-end |  | 507562.2 | 0
|  | Agregar validación y manejo de errores |  | 507562.2 | 0
|  | Pruebas y verificación |  | 507562.2 | 0
| Como cajero quiero poder verificar en tiempo real que el usuario ya realizo el pago. | Implemenetar el diseño adecuado para que el cajero pueda verificar de forma sencilla que ya el pago se realizo |  |  | 0
|  | Implementación de la funcionalidad back-end |  |  | 0
|  | Agregar validación y manejo de errores |  |  | 0
|  | Pruebas y verificación |  |  | 0
| Como Usuario quiero que se me verifique que ya realice el pago. | Asegurar que la notificacion del pago se vea reflejada en el perfil el cajero, especificamente en la pantalla |  |  | 0
|  | Implementación de la funcionalidad back-end |  |  | 0
|  | Agregar validación y manejo de errores |  |  | 0
|  | Pruebas y verificación |  |  | 0
| Como usuario consumidor quiero poder asumir el 100% del pago de un producto específico para cubrir el gasto de otro integrante de la mesa | Se tiene que asegurar que el usuario pueda asumir en la totalidad un monto de otro usuario |  |  | 0
|  | Implementación de la funcionalidad back-end |  |  | 0
|  | Agregar validación y manejo de errores |  |  | 0
|  | Pruebas y verificación |  |  | 0
| Como usuario consumidor quiero seleccionar que metodo de pago utilizaré. | Asegurar que el usuario pueda seleccionar un metodo de pago |  |  | 0
|  | Implementación de la funcionalidad back-end |  |  | 0
|  | Agregar validación y manejo de errores |  |  | 0
|  | Pruebas y verificación |  |  | 0
| Como cajero quiero recibir una confirmación automática cuando todos los usuarios de la mesa hayan pagado para poder cerrar la mesa formalmente |  |  |  | 0
|  | Implementación de la funcionalidad back-end |  |  | 0
|  | Agregar validación y manejo de errores |  |  | 0
|  | Pruebas y verificación |  |  | 0
0
0
0
0
0

## Presupuesto
INDEMNIZACIONES | 2%
DURACIÓN DEL PROYECTO MESES | 12
RESERVA GERENCIAL | 8%
HORAS A TRABAJAR POR MES | 160
Alternativa Esquema Actual
NOMINA
CARGO | CANTIDAD | SALARIO | INCENTIVOS | PRESTACIONES | COSTO + INDEM | COSTO HORA | COSTO MENSUAL
Desarrollador junior | 2 | 4000000 | 400000 | 1200880 | 5600880 | 25000 | 11201760
Arquitecto | 1 | 12000000 | 600000 | 3602640 | 16202640 | 75000 | 16202640
Gerente de proyectos | 1 | 4800000 | 480000 | 1441056 | 6721056 | 30000 | 6721056
QA | 1 | 3500000 | 400000 | 1050770 | 4950770 | 21875 | 4950770
Product Owner | 1 | 4000000 | 100000 | 1200880 | 5300880 | 25000 | 5300880
Cantidad de personal | 6 |  |  |  | ESTIMADO MENSUAL |  | 44377106
|  |  |  | TOTAL ESTIMADO PROYECTO |  |  | 532525272
OTROS COSTOS
ITEM | TIPO(Directo/Indirecto) | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
Telefonía y Comunicaciones | Directo | 12 | 300000 | 3600000
Hosting de Pagina Web | Directo | 12 | 1000000 | 12000000
NAS (Sistema de almacenamiento compartido) | Directo | 1 | 6000000 | 6000000
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL OTROS COSTOS | 21600000
TIPO DE RESERVA CONTINGENCIA | VALOR
Telefonía y Comunicaciones | 360000
Hosting de Pagina Web | 1200000
NAS (Sistema de almacenamiento compartido) | 600000
0
TOTAL DE LA RESERVA CONTINGENCIA | 2160000
ESTIMADO RECURSO HUMANO | 532525272
OTROS COSTOS | 21600000
COSTO DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA | 2160000
COSTO DE RESERVA GERENCIAL ( 5 %) | 44502821.76
UTILIDAD (%10) | 55628527.2
COSTO DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO | 600788093.8

## costo por recurso o punto de H
Desarrollador junior | % | Monto | Desarrollador junior | % | Monto | Arquitecto | % | Monto | Gerente de proyectos | % | Monto | QA | % | Monto | Product Owner | % | Monto
Horas trabajadas mensuales |  | 160 | Horas trabajadas mensuales |  | 160 | Horas trabajadas mensuales |  | 160 | Horas trabajadas mensuales |  | 160 | Horas trabajadas mensuales |  | 160 | Horas trabajadas mensuales |  | 160
Salario base |  | 4000000 | Salario base |  | 4000000 | Salario base |  | 12000000 | Salario base |  | 4800000 | Salario base |  | 3500000 | Salario base |  | 4000000
Subsidio de transporte |  | 0 | Subsidio de transporte |  | 0 | Subsidio de transporte |  | 0 | Subsidio de transporte |  | 0 | Subsidio de transporte |  | 0 | Subsidio de transporte |  | 0
Salario Mensual |  | 4000000 | Salario Mensual |  | 4000000 | Salario Mensual |  | 12000000 | Salario Mensual |  | 4800000 | Salario Mensual |  | 3500000 | Salario Mensual |  | 4000000
Prima Legal | 8.33% | 333200 | Prima Legal | 8.33% | 333200 | Prima Legal | 8.33% | 999600 | Prima Legal | 8.33% | 399840 | Prima Legal | 8.33% | 291550 | Prima Legal | 8.33% | 333200
Cesantias | 8.33% | 333200 | Cesantias | 8.33% | 333200 | Cesantias | 8.33% | 999600 | Cesantias | 8.33% | 399840 | Cesantias | 8.33% | 291550 | Cesantias | 8.33% | 333200
Intereses a las cesantias | 0.12% | 4800 | Intereses a las cesantias | 0.12% | 4800 | Intereses a las cesantias | 0.12% | 14400 | Intereses a las cesantias | 0.12% | 5760 | Intereses a las cesantias | 0.12% | 4200 | Intereses a las cesantias | 0.12% | 4800
Vacaciones | 4.167% | 166680 | Vacaciones | 4.167% | 166680 | Vacaciones | 4.167% | 500040 | Vacaciones | 4.167% | 200016 | Vacaciones | 4.167% | 145845 | Vacaciones | 4.167% | 166680
Total prestaciones | 20.95% | 837880 | Total prestaciones | 20.95% | 837880 | Total prestaciones | 20.95% | 2513640 | Total prestaciones | 20.95% | 1005456 | Total prestaciones | 20.95% | 733145 | Total prestaciones | 20.95% | 837880
Aportes a salud | 8.5% | 340000 | Aportes a salud | 8.5% | 340000 | Aportes a salud | 8.5% | 1020000 | Aportes a salud | 8.5% | 408000 | Aportes a salud | 8.5% | 297500 | Aportes a salud | 8.5% | 340000
Aportes a pensión | 12% | 480000 | Aportes a pensión | 12% | 480000 | Aportes a pensión | 12% | 1440000 | Aportes a pensión | 12% | 576000 | Aportes a pensión | 12% | 420000 | Aportes a pensión | 12% | 480000
Parafiscales | 9% | 360000 | Parafiscales | 9% | 360000 | Parafiscales | 9% | 1080000 | Parafiscales | 9% | 432000 | Parafiscales | 9% | 315000 | Parafiscales | 9% | 360000
ARL Riesgo Administrativo | 0.522% | 20880 | ARL Riesgo Administrativo | 0.522% | 20880 | ARL Riesgo Administrativo | 0.522% | 62640 | ARL Riesgo Administrativo | 0.522% | 25056 | ARL Riesgo Administrativo | 0.522% | 18270 | ARL Riesgo Administrativo | 0.522% | 20880
Total Aportes | 30.02% | 1200880 | Total Aportes | 30.02% | 1200880 | Total Aportes | 30.02% | 3602640 | Total Aportes | 30.02% | 1441056 | Total Aportes | 30.02% | 1050770 | Total Aportes | 30.02% | 1200880
Total Mensual |  | 6038760 | Total Mensual |  | 6038760 | Total Mensual |  | 18116280 | Total Mensual |  | 7246512 | Total Mensual |  | 5283915 | Total Mensual |  | 6038760
Total Anual |  | 72465120 | Total Anual |  | 72465120 | Total Anual |  | 217395360 | Total Anual |  | 86958144 | Total Anual |  | 63406980 | Total Anual |  | 72465120
Total Hora |  | 37742.25 | Total Hora |  | 37742.25 | Total Hora |  | 113226.75 | Total Hora |  | 45290.7 | Total Hora |  | 33024.4688 | Total Hora |  | 37742.25
Total horas de trabajo proyecto | 1920
Horas de trabajo por mes | 160
Costo del equipo por mes | 44377106
Valor horas de trabajo por mes | 277356.9125
Valor del esfuerzo | 532525272