## Fortalezas
| Valoración del parámetro | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  |  | Nivel del riesgo
DESCRIPCIÓN |  | Votación |  |  |  | Total | Probabilidad de ocurrencia del riesgo | Probabilidad vs Impacto | Nivel de Riesgo | Estrategias | Efecto | Respuesta | Encargado Nombre/Rol | Fecha Compromiso | Evento Disparador | Plan de contingencia
|  | Tiempo | Costo | Alcance | Calidad
1. | Los integrantes del equipo tienen actitud para realizar diferentes tareas para ir adelantando el proyecto | 4.5 | 3 | 4 | 4.2 | 3.84 | 0.3 | 1.152 | Moderado | Explotar | El proyecto es mas eficiente | Entregas mas rapidas | SM | Dos meses antes de la entrega | SM realiza anlisis | Se informa al GP para que motive al equipo
2. | Las HU estan bien definidas y priorizadas ademas que el equipo cuenta con mockups para entener de manera mas detallada la aplicación | 5 | 3 | 4.5 | 4.8 | 4.21 | 0.3 | 1.263 | Moderado | Aceptar | Proyecto eficiente | Mejor estetica en los sprints | SM | Un mes antes del proximo sprint | SM y PO realizan analisis | Se infoma al GP para incentivar a continuar asi
3. | El software resuelve un problema real y frecuente | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.1 | 0.3 | 1.23 | Moderado | Aceptar | Proyecto eficiente | Clientes satisfechos | SM | 15 dias antes del segundo sprint | SM realiza analisis | Se informa al GP y al equipo para motivar
[17 empty] | Amenazas y Debilidades | Oportunidades y Fortalezas
[17 empty] | Estrategias | Estrategias
[17 empty] | Evitar | Explotar
[17 empty] | Transferir | compartir
[17 empty] | Mitigar | Mejorar
[17 empty] | Aceptar | Aceptar

## Oportunidades
| Valoración del parámetro | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  |  | Nivel del riesgo
DESCRIPCIÓN |  | Votación |  |  |  | Total | Probabilidad de ocurrencia del riesgo | Probabilidad vs Impacto | Nivel de Riesgo | Estrategias | Efecto | Respuesta | Encargado Nombre/Rol | Fecha Compromiso | Evento Disparador | Plan de contingencia
|  | Tiempo | Costo | Alcance | Calidad
1. | Existe documentacion publica de APIs de pasarela de pago | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 5 | 4.28 | 0.7 | 2.996 | Alto | Explotar | Reduccion del tiempo de integracion tecnica | Investigacion de la APE de PSE | Equipo de desarrollo | Primer Sprint | Inicio del sprint backend | Si la API tiene restricciones, buscar alternativa como Mercado Pago
2. | Los pagos digitales en Colombia estan creciendo | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 0.8 | 3.6 | Alto | Explotar | Aceptacion del producto por parte de los restaurantes | Incluir estadisticas de adopcion digital en el pitch al cliente | PO | Antes de la presentacion final | Validacion de stakeHolders | Segmentar hacia restaurantes ya digitalizados si la adopcion es lenta
3. | Hay frameworks y librerias gratuitas para leer QR | 4 | 3.4 | 4 | 4.5 | 3.92 | 0.9 | 3.528 | Alto | Explotar | Ahorro de tiempo y costo en el desarrollo del modulo QR | Evaluar y seleccionar la libreria mas estable en el primer sprint | Equipo de desarrollo | Sprint 1 | Inicio del desarrollo del modulo de acceso | Desarrolar un lector QR basico propio si ninguna libreria es compatible

## Debilidades
| Valoración del parámetro | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | Nivel del riesgo
DESCRIPCIÓN |  | Votación |  |  |  | Total | Probabilidad de ocurrencia del riesgo | Probabilidad vs Impacto | Nivel de Riesgo | Estrategias | Efecto | Respuesta | Encargado Nombre/Rol | Fecha Compromiso | Evento Disparador | Plan de contingencia
|  | Tiempo | Costo | Alcance | Calidad
1. | El equipo se conforma por estudiantes de ingenieria de sistemas en el segundo semestre, por lo que es un equipo sin la experiencia suficiente para desarrollar sistemas demasiado complejos. | 4.5 | 3 | 3.8 | 4.6 | 3.93 | 0.6 | 2.358 | Alto | Evitar | Mal desempeño de el software | Cliente insatisfecho | PO | Luego del primer sprint | PO realiza analisis | Se realiza tecnica de retrospectiva fast and furious para motiar al equipo
2. | El tiempo para el desarrollo es limitado por que es un proyecto academico. | 5 | 2.5 | 4 | 4.7 | 4.07 | 0.8 | 3.256 | Alto | Mitigar | Entrega incompleta o funcionalidades recortadas | Redefinir el alcance con el PO y priorizar Must Have del backlog | SM | Al inicio de cada sprint | Retraso detectado en sprint review | Reducir funcionalidades a Must have y dejar should have para entrega futura
3. | El equipo no tiene experiencia integrando pasarelas de pago. | 2 | 4 | 2 | 2 | 2.4 | 0.5 | 1.2 | Moderado | Mitigar | Integracion defectuosa | Asignar tiempo de investigacion usar sandbox de PSE para pruebas | Equipo de desarrollo | Sprint de backend | Inicio del modulo de pago | Simular la pasarela con datos ficticios para la demo por si la integracion falla
4. | El funcionamiento del software depende totalmente de la integración con sistemas de comandas existentes, lo que puede complicar la implementación si cada restaurante usa tecnologías diferentes. | 2 | 3.4 | 3.8 | 2026-05-03 | 1912-08-21 07:12 | 0.5 | 1906-04-26 15:36 | Alto | Mitigar | Incompatibilidad con algunos restaurantes | Definir un contrato de API estandar que el restaurante debe cumplir para usar el software | Equipo de desarrollo/PO | Sprint 1 | Inicio de integracion de un sistema externo | Ofrecer un modulo de captura manual de datos como alternativa temporal
5. | No permite modificar pedidos ni gestionar órdenes, lo que puede generar fricción si el usuario espera hacer todo desde una sola app. | 2.5 | 3 | 3 | 2026-04-02 | 1912-08-17 22:48 | 0.4 | 1905-01-18 13:55 | Alto | Aceptar | Confusion del usuario al no poder editar su pedido | Comunicar en la interfaz que los cambios se hacen en el cajero | Testers | Sprint de UI | Pruebas de usabilidad con un usuario real | Agregar mensaje de ayuda en la pantalla con instrucciones en el cajero
6. | Convencer a los dueños de implementar un nuevo software puede ser difícil, especialmente si ya tienen procesos que “funcionan” o temen cambios tecnológicos. | 2 | 2.3 | 2.5 | 5 | 2.56 | 0.5 | 1.28 | Moderado | Mitigar | Baja adopcion del producto | Preparar un pitch mostrando el beneficio economico | PO | Antes de la presentacion al cliente | Primera reunion con stakeholder externo | Ofrecer un periodo de prueba gratuito

## Amenazas
| Valoración del parámetro | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | Nivel del riesgo
DESCRIPCIÓN |  | Votación |  |  |  | Total | Probabilidad de ocurrencia del riesgo | Probabilidad vs Impacto | Nivel de Riesgo | Estrategias | Efecto | Respuesta | Encargado Nombre/Rol | Fecha Compromiso | Evento Disparador | Plan de contingencia
|  | Tiempo | Costo | Alcance | Calidad
1. | Las pasarelas de pago pueden cambiar de API sin aviso. | 4.2 | 3 | 4.5 | 4 | 4.06 | 0.7 | 2.842 | Alto | Mitigar | La plataforma se vuelve obsoleta | No pertinente para clientes | PO | 15 dias posterior al cambio | PO notifica cambios de pasarelas | PO notifica a GP y se prueba cambio
2. | El cliente puede cambiar de requisitos a mitad del proyecto. | 5 | 3 | 4 | 5 | 4.2 | 0.5 | 2.1 | Moderado | Evitar | Problemas para entrega de proyecto | No pertinente para clientes | PO | A mitad de plazo | PO notifica cambios de requisitos | Se notifica al GP para realizar revision
3. | Tanto clientes como empleados pueden preferir métodos tradicionales por costumbre o desconfianza en lo digital. | 2 | 4 | 4 | 3.5 | 3.35 | 0.4 | 1.34 | Moderado | Transferir | Proyecto obsoleto | No pertinente para clientes | SM | Luego del primer sprint | Encuesta realizada por el GP | Conciencia para clientes
4. | Problemas de seguridad o desconfianza en pagos digitales | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.6 | 1.8 | Moderado | Evitar | Clientes desconfiados | Demostracion para clientes | SM | A mitad de plazo para sprint 2 | Encuesta realizada por el GP | Conciencia para clientes
5. | Errores matemáticos o lógicos | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 0.4 | Bajo | Evitar | Calculos mal hechos | Atencion en esto | PO | 20 dias antes del primer sprint | PO hace revision | Se notifica al GP para realizar cambios
6. | Conectividad a internet en el punto de uso | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 0.1 | 0.35 | Bajo | Mitigar | No accesible | Dialogo con restaurante | SM | 20 dias antes del primer sprint | Encuesta realizada por el GP | GP y PO realizan revisiones

## Probabilidad Vs. Impacto
MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
PROBABILIDAD | 0.9 | Muy Alto | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5
| 0.7 | Alto | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5
| 0.5 | Medio | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5
| 0.3 | Bajo | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5
| 0.1 | Muy Bajo | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5
|  |  | Muy bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
IMPACTO
|  | Bajo | Calificación riesgos: 1 o menos de 1
|  | Moderado | Mayor que 1 y hasta 2.1
|  | Alto | Mayor que 2.1